## Hoja1
N° SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
FECHA | 2016-08-17 | 2016-08-24 | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 2016-09-14 | 2016-09-21 | 2016-09-28 | 2016-10-05 | 2016-10-12 | 2016-10-19 | 2016-10-26 | 2016-11-02 | 2016-11-09 | 2016-11-16 | 2016-11-23 | 2016-11-30
ACTIVIDAD | Investigación, Proyectos de tesis y áreas del conocimiento Tipos de investigación: básica y aplicada. Proyectos de tesis, Tesis. Tipos de Proyectos de Tesis en Ingeniería de Software. Grados y títulos académicos | Desarrollo de un Proyecto de Tesis Selección del tema Revisión de la literatura Justificación Formulación del problema Establecer los objetivos | Determinacion y construccion del tema de tesis Conceptos de documentos técnico-científicos: ensayos, monografías, reportes técnicos, artículos (resumen, extendido) tesis (graduación, maestría, doctorado), proyectos de tesis, libros. Búsqueda de fuentes de información bibliográfica. | Avance del capitulo 1- antecedentes, problema, objetivo, alcance, cronograma de proyecto. | Avance del capitulo 1- antecedentes, problema, objetivo, alcance, cronograma de proyecto. Definición del tema de tesis, Formulación del problema, elaboración de los objetivos principal y específicos, justificación, revisión bibliográfica. | entregable 1 - presentacion tema presentacion de informe al 100% del tema de tesis (Entregable 1) y la Referencia bibliográfica utilizada (Entregable 2). | Investigacion y Recoleccion de informacion -Marco teórico. El Marco teórico. El Informe del Marco teórico. Consideraciones de redacción del Marco teórico. Asesorías y revisión de avances. | 1° exposicion Exposición del CAPITULO I | Marco teórico Realizar el marco teórico El aporte teórico y las referencias bibliográficas y bibliografía utilizada. Presentacion de ENTREGABLE 3. | Asesorías y revisión de avances. Presentacion impresa de avance del Marco Metodologico. | Asesorías y revisión de avances. Presentacion impresa de avance del Estado del Arte. | Asesorías y revisión de avances. Presentar monografias sobre el estado de arte, priorizando la tecnica a emplear. ENTREGABLE 4. | Exposición del Proyecto de tesis avanzado | Exposición del Proyecto de tesis avanzado | Presentación del Plan de Proyecto de Tesis (Entregable 5) | Exposicion Final
HORAS PLANEADAS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 0,5 | 6 | 6
HORAS EFECTIVAS | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
Note on P4: Esta actividad solo se activa depeus de haber expuesto con nota mayor a 15.
Note on Q4: Esta actividad solo se activa depeus de haber expuesto con nota mayor a 15.